## Planning Schedule
T-EOS 성능개선 프로젝트 일정:
업데이트 2019. 08. 14
|  | 7월 | [30 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월
|  | 1 주차 | [6 empty] | 2 주차 | [6 empty] | 3 주차 | [6 empty] | 4 주차 | [6 empty] | 5 주차 | [6 empty] | 6 주차 | [6 empty] | 7 주차 (피승현) | [6 empty] | 8 주차 (이재홍) | [6 empty] | 9 주차 (박준용) | [6 empty] | 10 주차 | [6 empty] | 11 주차 | [6 empty] | 12 주차 | [6 empty] | 13 주차 | [6 empty] | 14 주차 | [6 empty] | 15 주차 | [6 empty] | 16 주차 | [6 empty] | 17 주차 | [6 empty] | 18 주차 | [6 empty] | 19 주차 | [6 empty] | 20 주차 | [6 empty] | 21 주차 | [6 empty] | 22 주차
프로젝트 일정 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1
전략수립
분산 아키텍처 | bar: 1 주차 1 to 2 주차 12
데이터 아키텍처 | bar: 1 주차 1 to 2 주차 12
설계
데이터 모델링 | bar: 3 주차 15 to 11 주차 15
프로세스 모델링 | bar: 3 주차 15 to 11 주차 15
인터페이스 설계 | bar: 3 주차 15 to 11 주차 15
Job 관리자 및 스케쥴러 설계 | bar: 3 주차 15 to 11 주차 15
구현
PostGIS 공간연산 프로시저 구현 | bar: 10 주차 2 to 20 주차 17
Spark기반 전파모델 구현 | bar: 10 주차 2 to 20 주차 17
데이터 동기화 및 인터페이스 구현 | bar: 10 주차 2 to 20 주차 17
Job 관리자 및 스케쥴러 구현 | bar: 10 주차 2 to 20 주차 17
RayTracing 연계모듈 구현 | bar: 10 주차 2 to 20 주차 17
인프라 구축
Spark Cluster on Hadoop | bar: 7 주차 (피승현) 12 to 18 주차 3
PostGIS Cluster | bar: 7 주차 (피승현) 12 to 18 주차 3
아키텍처 튜닝 | bar: 7 주차 (피승현) 12 to 18 주차 3
테스트
1차 검증 | bar: 10 주차 2 to 22 주차 1
2차 검증 | bar: 10 주차 2 to 22 주차 1
완료
보고서 작성 | bar: 20 주차 17 to 22 주차 1
* 1차 검증 아이템
1) 임의의 검증 영역을 설정하여 기존 프로그램과 신규 로직의 LOS를 비교 검증
> 기존과 신규 로직에 의해 동시 LOS, 기존만 LOS, 신규만 LOS인 영역을 비교하여 로직의 적합성을 확인한다.
> 기존과 신규 로직의 수행시간도 비교하여 참고 자료로 수집한다.
2) 아키텍처 적홥성 검토
> 구축된 인프라의 스트레스 테스트 및 Fail-Over 테스트
> Scale Out 테스트
* 2차 검증 아이템
1) 서울시 영역의 2D 분석
> 분석 성능 검증: 분석 소요 시간 확인 (데이터노드 5대 기준)
> 분석 결과의 적적성 검증: 기존 로직의 분석결과와 비교
2) 강남구 영역의 3D 분석
> 분석 성능 검증: 분석 소요 시간 확인 (데이터노드 5대 기준)
> 분석 결과의 적적성 검증: 기존 로직의 분석결과와 비교
3) Job 관리자의 정책 기반 리소스 할당 및 스케쥴 수행 검증
> 동시 요청 시나리오의 Task할당 모니터링
> 작업 대기 Queue의 상태조회
5

## Sheet3
theta(deg) | x(rad) | sin x (A) | sin x (B) | error (B-A)
0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.05236 | 0.052336 | 0.052336 | 0
6 | 0.10472 | 0.10453 | 0.10453 | 0
9 | 0.15708 | 0.15643 | 0.15643 | 0
12 | 0.20944 | 0.20791 | 0.20791 | 0
15 | 0.2618 | 0.25882 | 0.25882 | 0
18 | 0.31416 | 0.30902 | 0.30902 | 0
21 | 0.36652 | 0.35837 | 0.35837 | 0
24 | 0.41888 | 0.40674 | 0.40674 | 1.9429e-15
27 | 0.47124 | 0.45399 | 0.45399 | 9.0483e-15
30 | 0.5236 | 0.5 | 0.5 | 3.5638e-14
33 | 0.57596 | 0.54464 | 0.54464 | 1.2312e-13
36 | 0.62832 | 0.58779 | 0.58779 | 3.8136e-13
39 | 0.68068 | 0.62932 | 0.62932 | 1.0788e-12
42 | 0.73304 | 0.66913 | 0.66913 | 2.8266e-12
45 | 0.7854 | 0.70711 | 0.70711 | 6.928e-12
48 | 0.83776 | 0.74314 | 0.74314 | 1.6025e-11
51 | 0.89012 | 0.77715 | 0.77715 | 3.5229e-11
54 | 0.94248 | 0.80902 | 0.80902 | 7.403e-11
57 | 0.99484 | 0.83867 | 0.83867 | 1.4944e-10 |  |  |  |  | 4800
60 | 1.0472 | 0.86603 | 0.86603 | 2.9096e-10
63 | 1.0996 | 0.89101 | 0.89101 | 5.4835e-10
66 | 1.1519 | 0.91355 | 0.91355 | 1.0034e-09
69 | 1.2043 | 0.93358 | 0.93358 | 1.7872e-09
72 | 1.2566 | 0.95106 | 0.95106 | 3.1059e-09
75 | 1.309 | 0.96593 | 0.96593 | 5.277e-09
78 | 1.3614 | 0.97815 | 0.97815 | 8.7808e-09
81 | 1.4137 | 0.98769 | 0.98769 | 1.4332e-08
84 | 1.4661 | 0.99452 | 0.99452 | 2.2979e-08
87 | 1.5184 | 0.99863 | 0.99863 | 3.6234e-08
90 | 1.5708 | 1 | 1 | 5.6259e-08
TAN x
0.025 | 0.00043633 | 0.00043633 | 0.00043633 | 0 | 0.00043633 | 0.43633 | 0.00066667 | 0.66667 | 14400
0.03 | 0.0005236 | 0.0005236 | 0.0005236 | 0 | 0.0005236 | 0.5236 |  |  | 12000
0.035 | 0.00061087 | 0.00061087 | 0.00061087 | 0 | 0.00061087 | 0.61087 |  |  | 10285.7143
0.04 | 0.00069813 | 0.00069813 | 0.00069813 | 0 | 0.00069813 | 0.69813 |  |  | 9000
0.045 | 0.0007854 | 0.0007854 | 0.0007854 | 0 | 0.0007854 | 0.7854 |  |  | 8000
0.05 | 0.00087266 | 0.00087266 | 0.00087266 | 0 | 0.00087266 | 0.87266 | 0.0013333 | 1.3333 | 7200
0.075 | 0.001309 | 0.001309 | 0.001309 | 0 | 0.001309 | 1.309
0.035 | 0.00061087 | 0.00061087 | 0.00061087 | 0 | 0.00061087 | 0.61087 |  |  | 10285.7143
0.036 | 0.00062832 | 0.00062832 | 0.00062832 | 0 | 0.00062832 | 0.62832 |  |  | 10000
0.037 | 0.00064577 | 0.00064577 | 0.00064577 | 0 | 0.00064577 | 0.64577 |  |  | 9729.7297
0.038 | 0.00066323 | 0.00066323 | 0.00066323 | 0 | 0.00066323 | 0.66323 |  |  | 9473.6842
0.039 | 0.00068068 | 0.00068068 | 0.00068068 | 0 | 0.00068068 | 0.68068 |  |  | 9230.7692
0.04 | 0.00069813 | 0.00069813 | 0.00069813 | 0 | 0.00069813 | 0.69813 |  |  | 9000

## Sheet1
데이터 모델링: 15%
| 전처리 | I/F PG |  | > 개념 모델링 단계
* 주요 Entity 도출
CellDB | 50% | 일배치 |  |  |  | - 키필드, 주요필드 식별
* Entity간 Relation 체크
- 의미 관계 파악
antenna | 0% | 일배치 |  |  |  | - 시계열적 종속 관계 파악
> as-is entity 리스트업
* 검토중
행정폴리곤 | 100% | 구축
프로세스 모델링: 60%
>
건물 | 100% | 구축
고도 | 100% | 구축
가로수 | 100% | 구축(단, 사용여부 On/Off)
시나리오 | 0% | 실시간(스케쥴러)