## Sheet1
순번 | 작성일자 | 작성자 | 테스트 항목 | 담당자 | 수행상태 | 수행일자 | 수행결과
1 | 2019.08.06 | 피승현 | 1. 우지를 통한 실행중 작업 Kill 2. 우지웹UI를 통한 실행중 작업 Kill | 정상훈 | 완료 | 2019.08.06 | 커맨드라인 우지 수행 잡ID를 Kill 할수 있으나, 우지웹UI에서 실행중 작업 Kill 기능은 미지원
2 | 2019.08.06 | 피승현 | 실시간잡을 ozzie 프로세스 단위로 실시간 수행 여부 | 정상훈 | 완료 | 2019.08.06 | ozzie 프로세스 단위 실행시키면, 동시에 작업 수행이 되며, 건별로 jobid가 생성된다.
3 | 2019.08.06 | 피승현 | 실시간잡을 1분 간격으로 수행하는 것은 우지로그의 과다한 생성을 방지하기 위하여 Crontab를 이용하며, Crontab 기능을 점검한다. | 정상훈 | 진행중
4 | 2019.08.07 | 피승현 | 실시간잡 수행 프로세스 파일럿을 작성한다. 1. Crontab에 1분 간격 수행 명령 등록 2. 실시간으로 우지를 실행시켜 주는 java 혹은 scala 프로그램 작성한다. 램덤함수를 이용하여 우지수행명령 콜을 한다. 3. 우지수행 xml 작성 3.1 action11 : OraToSpark (sleep 10분) 3.2 action12 : OraToPost (sleep 10분) 3.3 action21 : ExecPost (sleep 10분) | 정상훈