## 표지
[T-EoS]통합 테스트 시나리오
T-EoS 성능개선 Project
문서 번호 : QFPK1720
Version 0.1
2019-08-22

## 사용권한
T-EoS | 통합 테스트 시나리오
| 프로젝트 | TEOS 성능개선 | 단계
| 시스템 |  | 문서번호 | QFPK1720
| 작성자 |  | 작성일자 | 2019-08-22
사 용 권 한
본 문서에 대한 서명은 에스씨컴즈(주) 내부에서 본 문서에 대하여 수행 및 유지관리의 책임이 있음을 인정하는 것임.
본 문서는 작성, 검토, 승인하여 승인된 원본을 보관한다...
작성자: 일자:
검토자: 일자:
본인은 서명으로써 본 문서가 에스씨컴즈(주)의 업무활동 범위 내에서 사용될 것을 인가함.
승인자: 일자:

## 제개정이력
제.개정 이력
버전 | 변경일자 | 제.개정 내용 | 작성자

## 통합 테스트 시나리오
테스트 단계 | 시나리오 ID | 시나리오명 | 상세설명(흐름도) | 검증포인트
DVT | TS_PI-0010 | 아키텍저 안정성 검증 | 1. 테스트 수행 절차 1) 데이터노드가 4대 이상인 상태로 하둡 클러스터를 구동시킨다. 2) 정상 구동상태에서 임의의 데이터노드 1개를 다운시킨다. 3) 임의의 프로세스를 실행 시킨다. 4) 클러스터 매니저의 로그를 모니터링한다. 2. 사전조건 1) 최소 4대 이상의 데이터 노드가 구동되어야 한다. | 예상결과: 1) 클러스터 매니저의 로그에는 데이터노드 1개의 비정상 상태를 보고하고 알람을 띄운다. 2) 최소 3대이상의 정상 데이터노드들 만으로 신규 요청 프로세스를 정상 처리한다.
DVT | TS_PI-0020 | 공간분석 LOS 결과 검증 | 1. 테스트 수행 절차 1) 1.5Km 반경의 검증 영역을 설정한다. 2) 검증영역의 운용CELL 리스트를 분석대상 CELL로 정의한다. 3) 기존 C-Program과 신규 PostGIS 프로시저 모두 실행한다. 4) CELL별 LOS 통계를 산출한다. 5) 통계기반 기존과 신규 프로세스 결과를 비교검증한다. 2. 사전조건 1) 기존 프로세스가 사용하는 맵컨텐츠와 CELL-DB가 PostGIS에 적재되어야 한다. | 예상결과: 1) 기존 프로세스와 신규 프로세스의 LOS 결과 일치율이 80% 이상된다. 2) 기존 프로세스 대비 신규 프로세스의 수행시간은 10배이상 빨라졌다.

## 작성가이드
작성 가이드
필드 | 설명 | 비고
테스트 단계 | · DVT(Development Verification Test) · CVT(Customer Verification Test) 두 가지 테스트 단계로 간소화 하여 추진 * 화면설계서(UI) 기반의 시나리오/케이스 도출 DVT : DVT 시나리오/케이스는 수행 시 변경 필요성이 있을 경우 수정,보완 함 CVT : CVT 시나리오/케이스 DVT에서 수정 보완된 최종 시나리오와 케이스를 활용 | DVT
테스트 시나리오 ID | 해당 테스트 케이스에 해당하는 테스트 시나리오 ID | TC-PD-0001 : 기능개발 테스트 시나리오 TC-PI-0001: 성능개선 테스트 시나리오
테스트 시나리오명 | 테스트 시나리오에 대한 설명 기술
상세설명 | 해당 테스트 시나리오를 실행하기 위해 필요한 상세사항 및 사전 조건 등
검증포인트 | 해당 테스트 시나리오 실행 후 예상되는 결과값
1. 각 프로젝트 특성에 따라 주요 업무/데이터 흐름을 파악할 수 있는 각종 산출물을 활용하여 모듈(서브 시스템)내, 모듈 간, 외부 등 업무 영역에 따라 그룹화 하여 시나리오를 구성한다 2. 업무의 규모에 따라 1개의 시나리오를 구성하는 단위업무의 개수는 다양할 수 있으며 (최소 3개~10개 이상), Incremental 전략에 의해 시나리오의 묶음이 하나의 시나리오가 되기도 한다. 검증 포인트, 모듈의 복잡성, 단위테스트 완료(개발완료) 정도를 고려하여 단위업무 갯수를 적절하게 조합하여 시나리오를 구성한다. 3. 일반적으로 Bottom-up 방식의 Incremental 통합 테스트 전략을 많이 활용하며, 이 경우 모듈 내 ==> 모듈 간 ==> 외부 의 순서로 테스트 범위를 확장하며 시나리오 구성시 반영되어야 한다. 4. 업무 흐름 중 정상 수행 여부(특정 화면 혹은 DB확인을 통한 주요 데이터 생성/변경 점검)를 확인할 수 있는 검증 포인트를 식별한다(구체적인 점검 방안은 테스트 케이스에 명시)
Example) 총 9개의 단위업무가 있는 경우 아래와 같이 3개의 시나리오로 구성할 수 있다. 물론 시나리오는 업무의 복잡도, 검증 포인트 등에 따라 3개 이상의 시나리오가 구성될 수도 있다.
쇼핑몰 업무를 예로 보면 - 업무: 쇼핑몰 로그인, 상품검색, 장바구니 담기, 신용카드 결재, 상품 구매, 주문이력 조회, 주문 취소 등 - 통합 테스트 시나리오(2개의 시나리오로 구성) ① 상품구매(시나리오1) : 쇼핑몰 로그인 → 상품검색 → 장바구니 담기 → 결재 → 상품 구매 ② 상품구매 취소(시나리오2) : 쇼핑몰 로그인 → 주문이력 조회 → 주문선택 → 주문취소 요청 - 통합테스트 시나리오(3개의 시나리오로 구성) 상픔검색(시나리오1) : 쇼핑몰 로그인→ 상품검색 상품구매(시나리오2) : 장바구니담기→결재→상품구매 상품구매취소(시나리오3) : 쇼핑몰 로그인 → 주문이력 조회 → 주문선택 → 주문취소 요청
모듈약자
범례
TS-모듈약자-일련번호
1
2
3
테스트 시나리오 ID
  TS : Test Scenario 코드
  모듈약자 : 모듈약자 X(2)
  일련번호 : 4자리수로 부여
  [예시]
  TS-PD-0001 : 기능개발 팀 테스트시나리오
  TS-PI-0001 : 성능개선 팀 테스트시나리오